## Sheet1
Nâng cấp Gateway đáp ứng Chuẩn điện Citad 2.1
Các module cần chỉnh sửa nâng cấp
Stt | Các chức năng cần nâng cấp | Nội dung nâng cấp | Số ngày thực hiện
I | Phân tích yêu cầu
1 | Tìm hiểu chuẩn điện citad 2.1
2 | Map các field mới của định dạng chuẩn Citad 2.1 với các trường tương ứng trên Gateway và trên core
3 | Viết tài liệu URD
II | Lập trình nâng cấp Hệ thống Gateway
1 | Chiều điện về core
1.1 | Nâng cấp Service import điện từ Citad vào Gateway | Chỉnh sửa chương trình để đọc được định dạng điện Citad 2.1, và đẩy điện vào DB của hệ thống Gateway
1.2 | Nâng cấp phần Convert điện từ chuẩn điện Citad sang SIBS. | Chỉnh sửa các package convert điện từ chuẩn mới của điện citad 2.1 sang định dạng điện chuẩn để hạch toán giao dịch vào Core. Mapping các field mới của chuẩn điện với các filed tương ứng trên core SIBS.
2 | Chiều điện từ core đi Citad
2.1 | Nâng cấp phần convert điện cho Modul điện tự động bằng Message (OL4, OL8, OL12, ...) | Chỉnh sửa package Convert điện (OL4, OL8, OL12, ...) Convert điện từ chuẩn điện của SIBS sang chuẩn điện Citad 2.1. Map các filed điện tương từ chuẩn SIBS sang chuản Citad 2.1
2.2 | Nâng cấp phần convert điện cho Module điện OL2 | Chỉnh sửa package Convert điện OL2 Convert điện từ chuẩn điện của SIBS sang chuẩn điện Citad 2.1. (Nội dung điện lấy trực tiếp từ bảng dữ liệu của DB core)
2.3 | Nâng cấp phần convert điện cho Module điện IB | Chỉnh sửa package Convert điện IB Convert điện từ chuẩn điện của SIBS sang chuẩn điện Citad 2.1. (Nội dung điện lấy trực tiếp từ bảng dữ liệu của DB core)
2.4 | Nâng cấp phần convert điện cho Module điện Thu ngân sách | Chỉnh sửa package Convert điện Thu ngân sách (Thuế) Convert điện từ chuẩn điện của SIBS sang chuẩn điện Citad 2.1. (Nội dung điện lấy trực tiếp từ bảng dữ liệu của DB core)
2.5 | Nâng cấp phần convert điện cho Module điện Thu ngân sách | Chỉnh sửa package Convert điện Chứng khoán Convert điện từ chuẩn điện của SIBS sang chuẩn điện Citad 2.1. (Nội dung điện lấy trực tiếp từ bảng dữ liệu của DB core)
2.6 | Nâng cấp Service Export điện từ hệ thống Gateway vào Citad theo chuẩn 2.1 | Chỉnh sửa Service Export điện của Gateway để xuất ra các file điện theo đúng chuẩn điện Citad 2.1, để hệ thống Citad có thể import được điện
2.7 | Nâng cấp phần convert điện cho Module điện Treasury (K+) | Chỉnh sửa package Convert điện Treasury (K+) Convert điện từ chuẩn điện của SIBS sang chuẩn điện Citad 2.1. (Nội dung điện lấy trực tiếp từ bảng dữ liệu của DB )
3 | Chỉnh sửa Phần đồng bộ dữ liệu giữa Database GW Monitor và DB GW Web | Nâng cấp các hàm đồng bộ dữ liệu giữa DB GW Monitor và GW Web
4 | Nâng cấp Giao diện Monitor | Chỉnh sửa lại chương trình Monitor Gateway để hiển thị đẩy đủ các field điện mới trong chuẩn điện Citad 2.1
5 | Nâng cấp Giao diện Gateway Web | Chỉnh sửa lại chương trình Gateway Web để hiển thị đẩy đủ các field điện mới trong chuẩn điện Citad 2.1
III | Các Báo cáo Trên Monitor | Chỉnh sửa lại cách lấy dữ liệu báo cáo trên Monitor, các báo cáo đang dựa vào vị trí dữ liệu trên số bút toán, với điện citad theo chuẩn 2.1 độ dài số bút toán tăng từ 6-->8, Nhiều báo cáo phân loại điện dựa vào các giá trị của số đầu tiên trên số bút toán.
IV | Các Báo cáo Trên Gateway Web | Chỉnh sửa lại cách lấy dữ liệu báo cáo trên Monitor, các báo cáo đang dựa vào vị trí dữ liệu trên số bút toán, với điện citad theo chuẩn 2.1 độ dài số bút toán tăng từ 6-->8, Nhiều báo cáo phân loại điện dựa vào các giá trị của số đầu tiên trên số bút toán.
V | Phâần dối soát dữ liệu trên Công cụ đối soát của Bùi Hồng Phương | - Chỉnh sửa lại cách đối soát dữ liệu. - Chỉnh sửa lại các báo cáo đối soát
VI | Hỗ trợ Test hệ thống | Việc map dữ liệu giữa chuẩn điện của SIBS --> Citad 2.1 và ngược lại thường phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian test, hỗ trợ test và fix lỗi dài